## Harmonogram Projektu
HARMONOGRAM PROJEKTU
|  | Cel projektu: |  |  |  |  | Czerwiec |  |  |  | Lipiec |  |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  | Październik
|  | Lider: | planowany czas realizacji |  |  | Tydzień | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  |  | planowany czas zakończenia |  |  | Pon | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21
|  |  | rzeczywisty czas zakończenia |  |  | Wt | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22
[6 empty] | Śr | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23
[6 empty] | Cz | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
[6 empty] | Pi | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
[6 empty] | So | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
[6 empty] | Nie | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
Obszar | Nr | Zadanie | Odpowiedzialny | Status | Realizacja do
| 1 | akceptowanie reklam dodawanie nowego kontaktu do listy adresowej oglądanie statystyk blokowanie kont użytkowników dodawanie adresów do czarnej listy edycja reklamy kasowanie e-maili zgłoszeń użytkowników usuwanie adresów adresów z czarnej listy definiowanie kolorów i dźwięków definiowanie reguł auto przetwarzania definiowanie kolorów i dźwięków definiowanie reguł auto przetwarzania definiowanie skrótów klawiszowych deklarowanie jako spam/nie spam dodawanie załączników edytowanie danych do faktur i rozliczeń edytowanie wiadomości | Hubert Szpisak | opóźniony | 25
| 2 | dodawanie nowego kontaktu do listy adresowej | Maja Pszoła | zakończony | 25
| 3 | oglądanie statystyk | Mariusz Pudzianowski | realizowany | 25
| 4 | blokowanie kont użytkowników | Andrzej Kachnierz | nie rozpoczęty | 26
| 5 | dodawanie adresów do czarnej listy | Oskar Kostka | zakończony | 31
| 6 | edycja reklamy | Krzysztof Rak | nie rozpoczęty | 12
| 7 | kasowanie e-maili | Jakub Żubr | opóźniony | 14
| 8 | zgłoszeń użytkowników | Samuel Eto | zakończony | 14
| 1 | usuwanie adresów adresów z czarnej listy | Lionel Messi | zakończony | 15
| 2 | definiowanie kolorów i dźwięków | Cristiano Ronaldo | opóźniony | 16
| 3 | definiowanie reguł auto przetwarzania | Kacper Lech | realizowany | 14
| 4 | definiowanie skrótów klawiszowych | Samuel Eto | realizowany | 25
| 5 | deklarowanie jako spam/nie spam | Cristiano Ronaldo | nie rozpoczęty | 24
| 6 | dodawanie załączników | Krzysztof Rak | zakończony | 23
| 1 | edytowanie danych do faktur i rozliczeń | Oskar Kostka | opóźniony | 22
| 2 | edytowanie wiadomości | Jakub Żubr | zakończony | 23
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
|  | Imię i nazwisko |  | Status
|  | Mateusz Gądek |  | opóźniony
|  | Filip Tomaszewski |  | zakończony
|  | Kuba Tofl |  | realizowany
|  | Andrzej Kachnierz |  | nie rozpoczęty
Oskar Kostka
Krzysztof Rak
Jakub Żubr
Samuel Eto
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Kacper Lech
Adam Gołota
Mariusz Pudzianowski
Filip Gołda
Maja Pszoła
Hubert Szpisak
|  | Wersja: 03 z dnia 21.06.2020 | Strona: | 1/1
Status: LIPIEC 2019